## Sheet1
2조 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
week 1 | (4/15) -사이트 결정 -역할 분담 | -개인 일정 계획 -팀일정계획 -요구사항 확인 -워크플로우 작성 | -요구사항 확인 -워크플로우 점검 -화면설계서 작성 | -화면설계서 1차 최종본 합치기 -워크플로우 최종 점검 -발표 PPT 제작 | -화면설계서 2차 | -페이지 구현 | -페이지 구현
week 2 | -페이지 구현 | -페이지 구현 | -페이지 구현 | -ppt 합지기 (20:00이전) | -이번주 계획 점검 및 다음주 진행 내용 계획 수립 | -week 2피드백 점검 -페이지 구현 | -week 2피드백 최종 점검 -페이지 구현
week 3 | -페이지 구현 | -페이지 구현 | -코드 합치기 -최종 발표 ppt 제작 | -ppt 합지기 (20:00이전) | (5/3) 프로젝트 최종 발표일